## Cronograma
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| Construção Centro Referência Assistência Social | SINAPI - 02/2026 - Rio Grande do Sul SBC - 02/2026 - Rio Grande do Sul SICRO3 - 10/2025 - Rio Grande do Sul ORSE - 02/2026 - Sergipe | 23,38% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 100,00% 60.491,57 | 29,00% 17.542,56 | 12,00% 7.258,99 | 12,00% 7.258,99 | 12,00% 7.258,99 | 12,00% 7.258,99 | 12,00% 7.258,99 | 11,00% 6.654,07
2 | INFRAESTRUTURA | 100,00% 96.207,97 | 45,00% 43.293,59 | 45,00% 43.293,59 | 10,00% 9.620,80
3 | SUPRAESTRUTURA | 100,00% 101.460,25 |  | 25,00% 25.365,06 | 35,00% 35.511,09 | 35,00% 35.511,09 | 5,00% 5.073,01
4 | PAREDES/FECHAMENTOS | 100,00% 167.647,34 |  |  |  | 33,00% 55.323,62 | 40,00% 67.058,94 | 27,00% 45.264,78
5 | REVESTIMENTOS | 100,00% 52.315,39 |  |  |  |  | 40,00% 20.926,16 | 30,00% 15.694,62 | 30,00% 15.694,62
6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100,00% 36.307,33 |  |  | 10,00% 3.630,73 | 20,00% 7.261,47 | 40,00% 14.522,93 | 30,00% 10.892,20
7 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 100,00% 9.763,29 |  |  | 10,00% 976,33 | 20,00% 1.952,66 | 40,00% 3.905,32 | 30,00% 2.928,99
8 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E DE ESGOTO | 100,00% 34.794,10 |  |  | 10,00% 3.479,41 | 20,00% 6.958,82 | 40,00% 13.917,64 | 30,00% 10.438,23
9 | INSTALAÇÕES DE ÁGUA PLUVIAIS | 100,00% 29.995,49 |  |  |  | 50,00% 14.997,75 | 50,00% 14.997,75
10 | ABRIGO DO GÁS E TUBULAÇÕES APEX | 100,00% 1.802,86 | [5 empty] | 100,00% 1.802,86
11 | CALÇADAS EXTERNAS E JARDINS | 100,00% 19.579,67 | [5 empty] | 30,00% 5.873,90 | 70,00% 13.705,77
12 | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (PPCI) | 100,00% 8.094,30 | [5 empty] | 50,00% 4.047,15 | 50,00% 4.047,15
13 | SERVIÇOS FINAIS | 100,00% 1.924,60 | [6 empty] | 100,00% 1.924,60
Porcentagem |  |  | 9,81% | 12,24% | 9,75% | 20,84% | 23,8% | 16,8% | 6,77%
Custo |  |  | 60.836,14 | 75.917,63 | 60.477,34 | 129.264,38 | 147.660,72 | 104.201,71 | 42.026,20
Porcentagem Acumulado |  |  | 9,81% | 22,04% | 31,79% | 52,63% | 76,43% | 93,23% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 60.836,14 | 136.753,77 | 197.231,11 | 326.495,49 | 474.156,21 | 578.357,92 | 620.384,16
_______________________________________________________________ Ângela Hinterholz Analista