## Planilha Orçamentária
Campos Engenharia e Incorporação Ltda
CNPJ: 22.551.768/0001-96 ¦ RT: Alexon Silva Campos — CREA-DF 19720/D-DF
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90.004/2026 — MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL/RS
OBJETO: Execução da obra de construção do Centro de Referência de Assistência Social – CRAS do Município de São Vicente do Sul/RS, mediante fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos, ferramentas e demais insumos necessários à completa execução do empreendimento
Nº | Código | Origem | Descrição | Unid | Qtde | V.Unit. s/BDI (R$) | V.Unit. c/BDI (R$) | Total (R$)
1 | SERVIÇOS INICIAIS | [6 empty] | 60491.57
1.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 6 | 462.96 | 571.2 | 3427.2
1.2 | 98525 | SINAPI | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 | m² | 964 | 0.69 | 0.85 | 819.4
1.3 | 98530 | SINAPI | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024 | UN | 7 | 164.29 | 202.7 | 1418.9
1.4 | 99059 | SINAPI | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 77 | 65.13 | 80.35 | 6186.95
1.5 | 00010775 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 7 | 1100 | 1357.18 | 9500.26
1.6 | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 105 | 139.01 | 171.51 | 18008.55
1.7 | 105118 | SINAPI | TAPUME EM CHAPA DE MADEIRA OSB. AF_03/2024 | m² | 178 | 60.85 | 75.07 | 13362.46
1.8 | 101128 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020 | m³ | 421.25 | 14.95 | 18.44 | 7767.85
2 | INFRAESTRUTURA | [6 empty] | 96207.97
2.1.1.1 | 96521 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 20.64 | 42.93 | 52.9598 | 1093.09
2.1.1.2 | 101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026 | m² | 21.25 | 8.38 | 10.3299 | 219.51
2.1.1.3 | 96619 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | m² | 19.32 | 42.62 | 52.5797 | 1015.84
2.1.1.4 | 96541 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 22.25 | 189.69 | 234.0297 | 5207.16
2.1.1.5 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 147.12 | 14.38 | 17.7399 | 2609.9
2.1.1.6 | 104920 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 138.94 | 11.1 | 13.6899 | 1902.08
2.1.1.7 | 96558 | SINAPI | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | m³ | 8.11 | 820.89 | 1012.8089 | 8213.88
2.1.1.8 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 22.25 | 46.85 | 57.8 | 1286.05
2.1.1.9 | 104740 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 9.29 | 31.75 | 39.169 | 363.88
2.1.2.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 21.46 | 98.22 | 121.1799 | 2600.52
2.1.2.2 | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 23.73 | 67.11 | 82.7998 | 1964.84
2.1.2.3 | 96557 | SINAPI | CONCRETAGEM DE VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | m³ | 8.07 | 785.16 | 968.7299 | 7817.65
2.1.2.4 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 7.75 | 30.68 | 37.849 | 293.33
2.1.2.5 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 118.2 | 46.85 | 57.8 | 6831.96
2.1.2.6 | 96619 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | m² | 23.29 | 42.62 | 52.5796 | 1224.58
2.1.2.7 | 96621 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 | m³ | 1.16 | 227.52 | 280.7069 | 325.62
2.1.2.8 | 104916 | SINAPI | ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 149.14 | 17.32 | 21.36 | 3185.63
2.1.2.9 | 104918 | SINAPI | ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 109.61 | 14.77 | 18.22 | 1997.09
2.1.2.10 | 104919 | SINAPI | ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 76.49 | 12.99 | 16.0199 | 1225.36
2.1.2.11 | 104920 | SINAPI | ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 50.7 | 11.1 | 13.6899 | 694.08
2.1.2.12 | 104921 | SINAPI | ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 53.69 | 10.4 | 12.8299 | 688.84
2.1.2.13 | 104922 | SINAPI | ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 88.92 | 11.4 | 14.0599 | 1250.21
2.1.2.14 | 104915 | SINAPI | ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 489.35 | 10.32 | 12.73 | 6229.42
2.2.1 | 97113 | SINAPI | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | m² | 166 | 2.62 | 3.23 | 536.18
2.2.2 | 96535 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CONTRAPISO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 41.5 | 136.44 | 168.3299 | 6985.69
2.2.3 | 96622 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 | m³ | 8.3 | 211.57 | 261.0289 | 2166.54
2.2.4 | 87700 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021 | m² | 166 | 59.14 | 72.96 | 12111.36
2.2.5 | 92768 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 388.01 | 13.73 | 16.94 | 6572.88
2.2.6 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 166 | 46.85 | 57.8 | 9594.8
3 | SUPRAESTRUTURA | [6 empty] | 101460.25
3.1.1 | 103669 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | m³ | 4.7 | 1034.9 | 1276.8489 | 6001.19
3.1.2 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 81.51 | 11.13 | 13.73 | 1119.13
3.1.3 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 12.23 | 14.4 | 17.7596 | 217.2
3.1.4 | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 70.78 | 9.43 | 11.63 | 823.17
3.1.5 | 92764 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 428.69 | 9.1 | 11.22 | 4809.9
3.1.6 | 92765 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 529.5 | 10.36 | 12.78 | 6767.01
3.1.7 | 92766 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 923.31 | 10.24 | 12.63 | 11661.4
3.1.8 | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA PILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 20.69 | 67.11 | 82.7999 | 1713.13
3.2.1 | 103675 | SINAPI | CONCRETAGEM DE VIGAS, FCK=25 MPA COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | m³ | 6.13 | 707.25 | 872.5987 | 5349.03
3.2.2 | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 25.54 | 67.11 | 82.7999 | 2114.71
3.2.3 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE VIGA DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 176.17 | 14.4 | 17.7599 | 3128.77
3.2.4 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE VIGA DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 112.28 | 12.67 | 15.6299 | 1754.93
3.2.5 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE VIGA DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 128.93 | 11.13 | 13.7299 | 1770.2
3.2.6 | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE VIGA DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 116.31 | 9.43 | 11.63 | 1352.68
3.2.7 | 92764 | SINAPI | ARMAÇÃO DE VIGA DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 235.6 | 9.1 | 11.22 | 2643.43
3.3.1 | 103675 | SINAPI | CONCRETAGEM DE LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | m³ | 22.97 | 707.25 | 872.5999 | 20043.62
3.3.2 | 96535 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA LAJE, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 52.98 | 136.44 | 168.3299 | 8918.12
3.3.3 | 92770 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 564.94 | 12.13 | 14.96 | 8451.5
3.3.4 | 92771 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 568.97 | 10.64 | 13.12 | 7464.88
3.3.5 | 92768 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 316.19 | 13.73 | 16.94 | 5356.25
4 | PAREDES/FECHAMENTOS | [6 empty] | 162263.18
4.1.1 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 338.55 | 4.94 | 6.09 | 2061.76
4.1.2 | 104233 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | m² | 84.64 | 41.36 | 51.02 | 4318.33
4.1.3 | 103368 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 423.19 | 72.06 | 88.9 | 37621.59
4.1.4 | 87902 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | m² | 84.64 | 12.53 | 15.4499 | 1307.68
4.1.5 | 87553 | SINAPI | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 338.55 | 24.17 | 29.82 | 10095.56
4.2.1 | 94572 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, SEM ACABAMENTO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 200X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | m² | 4.8 | 600.43 | 740.8083 | 3555.88
4.2.2 | 90793 | SINAPI | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | UN | 2 | 1348.83 | 1664.18 | 3328.36
4.2.3 | 90791 | SINAPI | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 80X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | UN | 7 | 1294.32 | 1596.93 | 11178.51
4.2.4 | 106142 | SINAPI | PORTA-PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 70X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | UN | 1 | 1065.3 | 1314.36 | 1314.36
4.2.5 | 105811 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 120X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | m² | 4.32 | 618.93 | 763.6296 | 3298.88
4.2.6 | 023391 | SBC | FORNECIMENTO PORTA ALUMINIO UMA FOLHA DE ABRIR | m² | 1.68 | 649.39 | 801.2083 | 1346.03
4.2.7 | 023390 | SBC | FORNECIMENTO JANELA DE ALUMINIO MAXIM-AIR CONVENCIONAL - 100x170 - COM VIDRO FIXO | m² | 6.8 | 529.39 | 653.1588 | 4441.48
4.2.8 | 105023 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 36.55 | 65.91 | 81.31 | 2971.88
4.2.9 | 105029 | SINAPI | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 17 | 50.21 | 61.94 | 1052.98
4.2.10 | 105809 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), SEM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 150X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | m² | 1.8 | 1044.1 | 1288.2056 | 2318.77
4.2.11 | 106145 | SINAPI | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR, P/ VIDRO, C/ GUARNIÇÃO, 120X220CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA. AF_10/2025 | UN | 2 | 1652.75 | 2039.16 | 4078.32
4.2.12 | CPU2556 | Próprio | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR, P/ VIDRO, C/ GUARNIÇÃO, 100X220CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA. AF_10/2025 | un | 3 | 1383.98 | 1707.55 | 5122.65
4.2.13 | 94569 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X50 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | m² | 0.3 | 788.9 | 973.3333 | 292
4.3.1 | 92581 | SINAPI | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025 | m² | 206 | 49.91 | 61.58 | 12685.48
4.3.2 | 92618 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 11 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025 | UN | 2 | 2075.45 | 2560.62 | 5121.24
4.3.3 | 92606 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025 | UN | 3 | 848.65 | 1047.04 | 3141.12
4.3.4 | 92620 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025 | UN | 1 | 2152.35 | 2655.5 | 2655.5
4.3.5 | 92610 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025 | UN | 1 | 1243.44 | 1534.12 | 1534.12
4.3.6 | 92608 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025 | UN | 5 | 1124.88 | 1387.84 | 6939.2
4.3.7 | 101970 | SINAPI | CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, COMPRIMENTO DE ATÉ 6 M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 84 | 43.28 | 53.4 | 4485.6
4.3.8 | 94229 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 36 | 186.23 | 229.76 | 8271.36
4.3.9 | 94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 84 | 55.88 | 68.94 | 5790.96
4.3.10 | 94210 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 206 | 46.95 | 57.93 | 11933.58
5 | REVESTIMENTOS | [6 empty] | 52315.39
5.1.1 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 397.09 | 4.02 | 4.95 | 1965.59
5.1.2 | 88484 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 172 | 5.05 | 6.23 | 1071.56
5.1.3 | 88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 172 | 16.7 | 20.6 | 3543.2
5.1.4 | 180581 | SBC | PINTURA ACRILICA FOSCA COMPLETO PREMIUN SUVINIL 1 DEMAO | m² | 794.18 | 9.6 | 11.84 | 9403.09
5.1.5 | 87275 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 14.1 | 157.67 | 194.5298 | 2742.87
5.2.1 | 88423 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024 | m² | 137 | 23.5 | 28.99 | 3971.63
5.2.2 | 180192 | SBC | PINTURA PVA 2 DEMAOS PAREDES EXTERNAS | m² | 224.84 | 9.22 | 11.37 | 2556.43
5.2.3 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 224.84 | 4.02 | 4.95 | 1112.95
5.3.1 | 87255 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE | m² | 11.05 | 104.23 | 128.5891 | 1420.91
5.3.2 | 87256 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE | m² | 23.5 | 91.86 | 113.3298 | 2663.25
5.3.3 | 87257 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | m² | 135.6 | 81.68 | 100.77 | 13664.41
5.3.4 | 4624 | ORSE | Revestimento cerâmico para fachada, estilo BRICK - Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada AC-II, rejuntado | m² | 55 | 92.01 | 113.52 | 6243.6
5.3.5 | 88650 | SINAPI | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023 | M | 123.87 | 12.8 | 15.7899 | 1955.9
6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | 36307.33
6.1 | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 10 | 20.58 | 25.39 | 253.9
6.2 | 91939 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 8 | 35.78 | 44.14 | 353.12
6.3 | 91937 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 24 | 18.13 | 22.36 | 536.64
6.4 | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 215 | 5.16 | 6.36 | 1367.4
6.5 | 91929 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 100 | 7.58 | 9.35 | 935
6.6 | 91925 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 170 | 3.84 | 4.73 | 804.1
6.7 | 91935 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 30 | 26.65 | 32.88 | 986.4
6.8 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 5 | 33.28 | 41.06 | 205.3
6.9 | 92023 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 6 | 56.6 | 69.83 | 418.98
6.10 | 91959 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 50.64 | 62.47 | 124.94
6.11 | 91996 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 5 | 39.29 | 48.47 | 242.35
6.12 | 91993 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 8 | 53.02 | 65.41 | 523.28
6.13 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 11.26 | 13.89 | 13.89
6.14 | CPU2540 | Próprio | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 6A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 9 | 11.26 | 13.89 | 125.01
6.15 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 9 | 11.26 | 13.89 | 125.01
6.16 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 7 | 12.29 | 15.16 | 106.12
6.17 | 93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 13.29 | 16.39 | 16.39
6.18 | 106028 | SINAPI | DISPOSITIVO DPS 40KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 13.84 | 17.07 | 17.07
6.19 | 91855 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 180 | 13.59 | 16.76 | 3016.8
6.20 | 91869 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 50 | 22.91 | 28.26 | 1413
6.21 | 91867 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 80 | 12.69 | 15.65 | 1252
6.22 | 97607 | SINAPI | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 2 | 96.31 | 118.82 | 237.64
6.23 | CPU2542 | Próprio | LUMINÁRIA SPOT DE LED, INSTALADA NO CHÃO | un | 8 | 32.6 | 40.22 | 321.76
6.24 | 103788 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 24 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 24 | 25.97 | 32.04 | 768.96
6.25 | 101512 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025 | UN | 1 | 2625.16 | 3238.92 | 3238.92
6.26 | 00005044 | SINAPI | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 200 A 300 DAN, TIPO C-14 | UN | 1 | 1169.1 | 1442.43 | 1442.43
6.27 | 100600 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025 | UN | 1 | 727.55 | 897.65 | 897.65
6.28 | 91941 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 32 | 13.13 | 16.19 | 518.08
6.29 | 92026 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 61.7 | 76.12 | 76.12
6.30 | 92004 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 62.66 | 77.3 | 77.3
6.31 | 92000 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 13 | 34.88 | 43.03 | 559.39
6.32 | 92008 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 13 | 53.8 | 66.37 | 862.81
6.33 | 00039458 | SINAPI | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO AC | UN | 1 | 284.3 | 350.76 | 350.76
6.34 | CPU2870 | Próprio | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 63 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA),CURVA C | un | 1 | 128.9 | 159.03 | 159.03
6.35 | 91868 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 30 | 17.91 | 22.09 | 662.7
6.36 | 93008 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 25 | 24.3 | 29.98 | 749.5
6.37 | 97359 | SINAPI | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 3623.42 | 4470.57 | 4470.57
6.38 | CPU3154 | Próprio | BARRAMENTO PENTE 12 POLOS BIFASICO 63A FORCELINE | UN | 1 | 56.19 | 69.32 | 69.32
6.39 | 91941 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 26 | 13.13 | 16.19 | 420.94
6.40 | 101880 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 765.53 | 944.51 | 944.51
6.41 | 98307 | SINAPI | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | UN | 8 | 60.96 | 75.21 | 601.68
6.42 | 97238 | SINAPI | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023 | M | 25.8 | 104.45 | 128.8698 | 3324.84
6.43 | 97236 | SINAPI | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023 | M | 19.35 | 97.3 | 120.0398 | 2322.77
6.44 | 95727 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | M | 16.8 | 18.96 | 23.3899 | 392.95
7 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [6 empty] | 9763.29
7.1 | 070233 | SBC | VENTOKIT 80 BIVOLT | UN | 2 | 393.39 | 485.36 | 970.72
7.2 | 102609 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 2 | 1206.62 | 1488.72 | 2977.44
7.3 | 89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 8 | 125.35 | 154.65 | 1237.2
7.4 | 89984 | SINAPI | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 113.3 | 139.78 | 139.78
7.5 | 100860 | SINAPI | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 1 | 135.99 | 167.78 | 167.78
7.6 | 95644 | SINAPI | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 32 MM (1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | 1 | 271.24 | 334.65 | 334.65
7.7 | 89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 24 | 26.84 | 33.11 | 794.64
7.8 | 89357 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 32 | 37.52 | 46.29 | 1481.28
7.9 | 103979 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 14 | 36.03 | 44.45 | 622.3
7.10 | 89446 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 25 | 6.78 | 8.36 | 209
7.11 | 89410 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 7 | 12.86 | 15.86 | 111.02
7.12 | 89617 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 7 | 8.9 | 10.98 | 76.86
7.13 | 90373 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 12 | 15.51 | 19.13 | 229.56
7.14 | 89447 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 6 | 13.61 | 16.79 | 100.74
7.15 | 89494 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 | 15.12 | 18.65 | 74.6
7.16 | 90373 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 15.51 | 19.13 | 19.13
7.17 | 89625 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 27.45 | 33.86 | 33.86
7.18 | 89627 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 | 24.4 | 30.1 | 120.4
7.19 | 105146 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 1 | 22.61 | 27.89 | 27.89
7.20 | 105229 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 1 | 27.92 | 34.44 | 34.44
8 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E DE ESGOTO | [6 empty] | 34794.1
8.1 | 86931 | SINAPI | BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 1 | 572.56 | 706.42 | 706.42
8.2 | 95472 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 922.01 | 1137.57 | 2275.14
8.3 | 100849 | SINAPI | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 3 | 37.41 | 46.15 | 138.45
8.4 | 86924 | SINAPI | TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 20L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 1 | 630.71 | 778.16 | 778.16
8.5 | 86941 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55 CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40 CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 1 | 1132.53 | 1397.31 | 1397.31
8.6 | 86943 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, *40 X 30* CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 2 | 330.56 | 407.84 | 815.68
8.7 | 100868 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 4 | 451.16 | 556.64 | 2226.56
8.8 | 93441 | SINAPI | BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 1 | 1552.6 | 1915.59 | 1915.59
8.9 | 95544 | SINAPI | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 3 | 97.12 | 119.82 | 359.46
8.10 | 95545 | SINAPI | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 3 | 95.04 | 117.26 | 351.78
8.11 | 98110 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 499.87 | 616.73 | 616.73
8.12 | 97906 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 3 | 498.76 | 615.37 | 1846.11
8.13 | 102237 | SINAPI | BOX FRONTAL DE CORRER, COM VIDRO TEMPERADO 8 MM, 190X100CM, 1 FOLHA FIXA, 1 FOLHA MÓVEL, PERFIS E FERRAGENS EM ALUMÍNIO. AF_11/2025 | m² | 2.43 | 62.44 | 77.0288 | 187.18
8.14 | 104327 | SINAPI | RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 23.19 | 28.61 | 57.22
8.15 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 11 | 24.14 | 29.78 | 327.58
8.16 | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 10 | 30.73 | 37.91 | 379.1
8.17 | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 31 | 42.77 | 52.76 | 1635.56
8.18 | 89509 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 13 | 25.86 | 31.9 | 414.7
8.19 | 89798 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 14 | 15.49 | 19.11 | 267.54
8.20 | 00003659 | SINAPI | JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 7 | 21.72 | 26.79 | 187.53
8.21 | 89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3 | 11.8 | 14.55 | 43.65
8.22 | 89731 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3 | 16.23 | 20.02 | 60.06
8.23 | 89726 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4 | 12.07 | 14.89 | 59.56
8.24 | 89518 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 1 | 16.4 | 20.23 | 20.23
8.25 | 89803 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 5 | 20.32 | 25.07 | 125.35
8.26 | 89801 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 2 | 10.52 | 12.97 | 25.94
8.27 | 89732 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3 | 17.08 | 21.07 | 63.21
8.28 | 89746 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3 | 31.18 | 38.46 | 115.38
8.29 | 89744 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3 | 30.21 | 37.27 | 111.81
8.30 | PMSVS003 | Próprio | FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PARA 8 A 14 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, CAPACIDADE APROXIMADA DE *3000* LITROS (NBR 7229) | UN | 1 | 3273.55 | 4038.9 | 4038.9
8.31 | PMSVS004 | Próprio | FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE *5000* LITROS (NBR 13969) | UN | 1 | 5503.19 | 6789.83 | 6789.83
8.32 | 98063 | SINAPI | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 21,3 M² (PARA 8 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 1 | 4861.23 | 5997.78 | 5997.78
8.33 | 102329 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | m³ | 38.09 | 9.76 | 12.0399 | 458.6
9 | INSTALAÇÕES DE ÁGUA PLUVIAIS | [6 empty] | 29995.49
9.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 43.43 | 98.22 | 121.1798 | 5262.84
9.2 | 104737 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³ | 23.89 | 24.75 | 30.5299 | 729.36
9.3 | 99253 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 6 | 586.18 | 723.22 | 4339.32
9.4 | 89580 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 18.06 | 78.6 | 96.9695 | 1751.27
9.5 | 104166 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 8.29 | 85.22 | 105.1399 | 871.61
9.6 | 89592 | SINAPI | CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 13 | 173.67 | 214.27 | 2785.51
9.7 | 94229 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 36.7 | 202.27 | 249.5599 | 9158.85
9.8 | 95567 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 48.26 | 85.6 | 105.6098 | 5096.73
10 | ABRIGO DO GÁS E TUBULAÇÕES APEX | [6 empty] | 1802.86
10.1 | 91338 | SINAPI | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 1.2 | 1157.86 | 1428.5583 | 1714.27
10.2 | 100803 | SINAPI | TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 16, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | M | 3.25 | 22.1 | 27.2585 | 88.59
11 | CALÇADAS EXTERNAS E JARDINS | [6 empty] | 19579.67
11.1 | 94995 | SINAPI | EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 107 | 97.59 | 120.4 | 12882.8
11.2 | 94995 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 31.8 | 97.59 | 120.4 | 3828.72
11.3 | 104658 | SINAPI | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 | m² | 15 | 154.98 | 191.21 | 2868.15
12 | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (PPCI) | [6 empty] | 8094.3
12.1 | CPU2592 | Próprio | PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , COM LOGOTIPO "CUIDADO RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO"- PLACA E5 | un | 2 | 19.37 | 23.89 | 47.78
12.2 | 101910 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE | UN | 4 | 314.5 | 388.03 | 1552.12
12.3 | CPU2593 | Próprio | PLACA E5 - DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , COM LOGOTIPO "EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL" | un | 4 | 18.01 | 22.22 | 88.88
12.4 | CPU2598 | Próprio | PLACA S2 - DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, 38X19 CM, EM PVC , COM SETA INDICATIVA DE SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA | un | 2 | 25.15 | 31.03 | 62.06
12.5 | CPU2600 | Próprio | PLACA S3 - DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - SETA VERTICAL) | un | 10 | 32.26 | 39.8 | 398
12.6 | CPU2551 | Próprio | PLACA S1 - DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, 38X19 CM, EM PVC , COM SETA INDICATIVA DE SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA | un | 2 | 25.15 | 31.03 | 62.06
12.7 | CPU2599 | Próprio | ABRIGO DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO CARBONO PINTADO COM TINTA A BASE DE EPOXI VERMELHA, DIMENSÕES 75X35X25CM | un | 4 | 477.17 | 588.73 | 2354.92
12.8 | 00037558 | SINAPI | PLACA "SAÍDA" - SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 6 | 33.56 | 41.4 | 248.4
12.9 | CPU2648 | Próprio | BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS, FLUXO LUMINOSO DE 2.000 ATÉ 3.000 LÚMENS, EQUIPADO COM 2 FARÓIS | un | 12 | 221.55 | 273.34 | 3280.08
13 | SERVIÇOS FINAIS | [6 empty] | 1924.6
13.1 | 3806402 | SICRO3 | Limpeza em superfície de concreto com jateamento d'água sob pressão | m² | 350 | 2.78 | 3.42 | 1197
13.2 | 99814 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025 | m² | 340 | 1.74 | 2.14 | 727.6
TOTAL | TOTAL GERAL DA PROPOSTA | [6 empty] | 615000

## BDI
Campos Engenharia e Incorporação Ltda
DEMONSTRATIVO DO BDI — CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90.004/2026
Fundamentado no Acórdão TCU 2622/2013
Componente do BDI | % Mínimo | % Máximo | % Adotado | Observação
AC — Administração Central | 3% | 5% | 3.8% | Custos de administração central
S — Seguro | 0% | 2% | 0.32% | Seguros da obra e garantias
R — Risco | 0% | 2% | 0.5% | Risco de mercado e imprevistos
G — Garantia | 0% | 1% | 0% | Garantia contratual
DF — Despesas Financeiras | 0.5% | 2% | 1.02% | Custo do capital próprio
L — Lucro | 5% | 10% | 6.64% | Remuneração do empreendedor
PIS | — | — | 0.65% | Programa de Integração Social
COFINS | — | — | 3% | Cont. p/ Financ. da Seguridade Social
ISS — MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL/RS | — | — | 5% | ISS do município contratante
BDI TOTAL ADOTADO | — | — | 23.38% | BDI Calculado: 23.38% ¦ Acórdão TCU 2622/2013

## Curva ABC
Campos Engenharia e Incorporação Ltda
CURVA ABC — CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90.004/2026
Item | Descrição (Grupo) | Valor c/BDI (R$) | % Simples | % Acumulado | Classe
4 | PAREDES/FECHAMENTOS | 162263.18 | 26.38% | 26.38% | A
3 | SUPRAESTRUTURA | 101460.25 | 16.5% | 42.88% | A
2 | INFRAESTRUTURA | 96207.97 | 15.64% | 58.53% | B
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 60491.57 | 9.836% | 68.36% | B
5 | REVESTIMENTOS | 52315.39 | 8.507% | 76.87% | B
6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 36307.33 | 5.904% | 82.77% | C
8 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E DE ESGOTO | 34794.1 | 5.658% | 88.43% | C
9 | INSTALAÇÕES DE ÁGUA PLUVIAIS | 29995.49 | 4.877% | 93.31% | C
11 | CALÇADAS EXTERNAS E JARDINS | 19579.67 | 3.184% | 96.49% | C
7 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 9763.29 | 1.588% | 98.08% | C
12 | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (PPCI) | 8094.3 | 1.316% | 99.39% | C
13 | SERVIÇOS FINAIS | 1924.6 | 0.3129% | 99.71% | C
10 | ABRIGO DO GÁS E TUBULAÇÕES APEX | 1802.86 | 0.2931% | 100% | C

## Cronograma Físico-Financeiro
Campos Engenharia e Incorporação Ltda
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO — CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90.004/2026
OBRA: Execução da obra de construção do Centro de Referência de Assistência Social – CRAS do Município de São Vicente do Sul/RS, mediante fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos, ferramentas e demais insumos necessários à completa execução do empreendimento
Nº | Descrição | %Total | Valor Total | M1 |  | M2 |  | M3 |  | M4 |  | M5 |  | M6 |  | M7
|  |  |  | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 9.836% | 60491.57 | 29% | 17542.56 | 12% | 7258.99 | 12% | 7258.99 | 12% | 7258.99 | 12% | 7258.99 | 12% | 7258.99 | 11% | 6654.06
2 | INFRAESTRUTURA | 15.64% | 96207.97 | 45% | 43293.59 | 45% | 43293.59 | 10% | 9620.79 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
3 | SUPRAESTRUTURA | 16.5% | 101460.25 | 0% | 0 | 25% | 25365.06 | 35% | 35511.09 | 35% | 35511.09 | 5% | 5073.01 | 0% | 0 | 0% | 0
4 | PAREDES/FECHAMENTOS | 26.38% | 162263.18 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 33% | 53546.85 | 40% | 64905.27 | 27% | 43811.06 | 0% | 0
5 | REVESTIMENTOS | 8.507% | 52315.39 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 40% | 20926.16 | 30% | 15694.62 | 30% | 15694.61
6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 5.904% | 36307.33 | 0% | 0 | 0% | 0 | 10% | 3630.73 | 20% | 7261.47 | 40% | 14522.93 | 30% | 10892.2 | 0% | 0
7 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 1.588% | 9763.29 | 0% | 0 | 0% | 0 | 10% | 976.33 | 20% | 1952.66 | 40% | 3905.32 | 30% | 2928.98 | 0% | 0
8 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E DE ESGOTO | 5.658% | 34794.1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 10% | 3479.41 | 20% | 6958.82 | 40% | 13917.64 | 30% | 10438.23 | 0% | 0
9 | INSTALAÇÕES DE ÁGUA PLUVIAIS | 4.877% | 29995.49 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 14997.75 | 50% | 14997.74 | 0% | 0 | 0% | 0
10 | ABRIGO DO GÁS E TUBULAÇÕES APEX | 0.2931% | 1802.86 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 1802.86 | 0% | 0
11 | CALÇADAS EXTERNAS E JARDINS | 3.184% | 19579.67 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 30% | 5873.9 | 70% | 13705.77
12 | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (PPCI) | 1.316% | 8094.3 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 4047.15 | 50% | 4047.15
13 | SERVIÇOS FINAIS | 0.3129% | 1924.6 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 1924.6
TOTAL | TOTAL MENSAL |  | 615000 |  | 60836.15 |  | 75917.64 |  | 60477.34 |  | 127487.63 |  | 145507.06 |  | 102747.99 |  | 42026.19
| INCIDÊNCIA ACUMULADA (%) |  |  | 9.892% |  | 22.24% |  | 32.07% |  | 52.8% |  | 76.46% |  | 93.17% |  | 100%

## Encargos sociais
Campos Engenharia e Incorporação Ltda
Encargos Sociais— CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90.004/2026
Apêndice 21 – Encargos Sociais – Rio Grande do Sul
RIO GRANDE DO SUL VIGÊNCIA A PARTIR DE 01/2026
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COM DESONERAÇÃO |  | SEM DESONERAÇÃO
|  | HORISTA % | MENSALISTA % | HORISTA % | MENSALISTA %
GRUPO A
A1 | INSS | 10% | 10% | 20% | 20%
A2 | SESI | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5%
A3 | SENAI | 1% | 1% | 1% | 1%
A4 | INCRA | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2%
A5 | SEBRAE | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6%
A6 | Salário Educação | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5%
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3% | 3% | 3% | 3%
A8 | FGTS | 8% | 8% | 8% | 8%
A9 | SECONCI | 0% | 0% | 0% | 0%
A | Total | 26.8% | 26.8% | 36.8% | 36.8%
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17.78% | Não incide | 17.78% | Não incide
B2 | Feriados | 4.21% | Não incide | 4.21% | Não incide
B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.88% | 0.67% | 0.88% | 0.67%
B4 | 13º Salário | 10.92% | 8.29% | 10.92% | 8.29%
B5 | Licença Paternidade | 0.07% | 0.05% | 0.07% | 0.05%
B6 | Faltas Justificadas | 0.73% | 0.56% | 0.73% | 0.56%
B7 | Dias de Chuvas | 1.65% | Não incide | 1.65% | Não incide
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.03% | 0.02% | 0.03% | 0.02%
B9 | Férias Gozadas | 11.04% | 8.38% | 11.04% | 8.38%
B10 | Salário Maternidade | 0.04% | 0.03% | 0.04% | 0.03%
B | Total | 47.35% | 18% | 47.35% | 18%
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 4.18% | 3.17% | 4.18% | 3.17%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.11% | 0.08% | 0.11% | 0.08%
C3 | Férias Indenizadas | 3.59% | 2.73% | 3.59% | 2.73%
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 1.78% | 1.35% | 1.78% | 1.35%
C5 | Indenização Adicional | 0.35% | 0.26% | 0.35% | 0.26%
C | Total | 10.01% | 7.59% | 10.01% | 7.59%
GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B (sem considerar INNS sobre 13º, conforme Lei nº 14.973/2024) | 11.6% | 4% | 17.42% | 6.62%
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.36% | 0.28% | 0.37% | 0.28%
D | Total | 11.96% | 4.28% | 17.79% | 6.9%
TOTAL(A+B+C+D) |  | 96.12% | 56.67% | 111.9% | 69.29%
Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET
Campos Engenharia e Incorporação
ENGº Alexon S. Campos
CREA 19720/D-DF